| מטרת היחידה | יעד עבודה | אבני דרך | מועדי ביצוע | מדדי הצלחה | אחריות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מימוש זכויות המדינה במקרקעין שהוסדרו בנגב | מימוש בעלות המדינה ותפיסת חזקה כחלק מהליך ההסדר | א. מיפוי תיקים מתאימים ב. הגשת תביעות | א. מרץ 2012 ב. ספטמבר 2012 | הגשת 3 הליכים למימוש חזקה עד סוף 2012 | יערי מופו התיקים- הוכנו מכתבי התראה. קידום ההליך עוכב לנוכח הדברות וקיום הליך פשרה עם הרשות |
| ניהול הליכים להסדר קרקעות בנגב | התמקדות והשקעת משאבים בתביעות ההסדר שנקבע כי יש צורך לקדמן | א. מיפוי מחודש של התביעות שיש צורך לקדם לפי פרמטרים ב. קידום התביעות בהתאם להנחיות | א. מרץ 2012 ב. אפריל 2012 הגשת בקשות דחיה בתיקים שאין לקדם ופעילות יזומה לקידום התיקים שיש לקדם. ג. יולי 2012 הערכה מחודשת בהתחשב בהליך החקיקה החדש | קיום דיונים בבית משפט רק בתיקים שיקודמו על פי הפרמטרים שבהנחיות בסטייה של עד 20% | חבצלת, יערי הוגשו בקשות בתיקים המתאימים בנוסח ובהתאם לעמדות המותאמות לתהליך החקיקה ולמדיניות |
| הליכים משפטיים להסדרת זכויות המדינה במקרקעין בנגב | קידום תיקון חקיקה שייתן מענה לקשיי ההזמנות בפזורה | תזכורות | מרץ 2012 | החלטה לשינוי נוסח החקיקה הקיימת | יערי בוצע – תוקנו תקנות סדר הדין האזרחי |